Приложение 1

к постановлению главы администрации

от 17.04.2012 года № 12

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта Правил | 22.12.2010года | Глава Администрации МО «Володарское сельское поселение» |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил | 28.12.2010года | Глава Администрации МО «Володарское сельское поселение» |
| 3 | Проведение работ по подготовке проекта Правил (В данном этапе целесообразно установить срок (конкретную дату), до которого заинтересованные лица могут направлять в комиссию свои предложений. Этот срок необходим для того, чтобы обеспечить возможность комиссии и специалистам, готовящим Правила, проанализировать эти предложения и учесть их в проекте, обеспечив соблюдение срока подготовки Правил, установленного в графике работ. | до 01.06.2012года | Глава Администрации МО «Володарское сельское поселение» Председатель Комиссии Прием заявлений заинтересованных лиц в комиссию до 01.04.2011 года |
| 4 | Обеспечение проведения проверки проекта Правил на соответствие технических регламентов документам территориального планирования поселения, района, области | до 02.07.2012года | Председатель Комиссии |
| 5 | Направление проекта Правил Главе МО «Володарское сельское поселение» или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | 01.08.2012 года | Глава Администрации МО «Володарское сельское поселение |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту правил | 10.08.2012 года | Глава МО «Володарское сельское поселение» |
| 7 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | 24.08.2012 года | Глава Администрации МО «Володарское сельское поселение» |
| 8 | Опубликование проекта Правил | 24.08.2012 года | Глава Администрации МО «Володарское сельское поселение» |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту Правил, с оформлением протокола слушаний | До 01.11.2012 года | Председатель Комиссии |
| 10 | Обеспечение подготовки заключения о проведении слушаний | 05.11.2012 года | Председатель Комиссии |
| 11 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | 10.11.2012 года | Глава Администрации МО «Володарское сельское поселение» |
| 12 | Представление проекта Правил Главе Администрации МО «Володарское сельское поселение» | 15.11.2012 года | Председатель Комиссии |
| 13 | Принятие решения о направлении проекта Правил в представительный орган местного самоуправления МО «Володарское сельское поселение» или об отклонении проекта правил и направлении его на доработку | 26.11.2012 года | Глава администрации МО «Володарское сельское поселение» |
| 14 | Рассмотрение и утверждение Правил или направление проекта Правил Главе администрации МО «Володарское сельское поселение» на доработку | 05.12.2012 года | Председатель Представительного органа |
| 15 | Опубликование Правил в установленном порядке | 22.12.2012 года | Глава Администрации МО «Володарское сельское поселение» |
| 16 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | В порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ | - |