Приложение № 1

К ежеквартальному отчету

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года

**Плана мероприятий («дорожная карта») администрации Володарского сельского поселения Ленинградской области по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Ответственный исполнитель** | | **Ожидаемый результат** | | **Состояние исполнения** |
| **I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Володарского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»** | | | | | | | |  |
| 1 | Закупка и установка контейнеров заглубленного типа для сбора ТБО вблизи здания школы в п. Володарское | 1 кватал | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | |  | | | исполнено |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на закупку контейнеров заглубленного типа для сбора ТБО | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | | Заключение муниципального контракта | | | Заключение муниципального контракта с ООО «НЬЮЭКОТЕХ» |
| 1.2. | установка 3 контейнеров заглубленного типа для сбора ТБО вблизи здания школы в п. Володарское | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | | установка 3 контейнеров заглубленного типа для сбора ТБО вблизи здания школы в п. Володарское | | | заключение муниципального контракта с ООО «МАНС» |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | | | Работы выполнены |
| 2 | Ремонт уличного освещения по ул. Центральная, ул. Хуторская (замена осветительной аппаратуры на светодиодные энергосберегающие фонари установка дополнительных фонарных столбов) и спил опасных деревьев у дома №4а в п.Володарское |  | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | |  | | | исполнено |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | | Заключение муниципального контракта | | | Заключение муниципального контракта с ИП.Иванова |
| 2.2. | Начало выполнения работ | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | | замена осветительной аппаратуры на светодиодные энергосберегающие фонари, установка дополнительных 2х фонарных столбов и спил 12 опасных деревьев у дома №4а в п.Володарское | | | исполнено |
| 2.3. | Приемка работ в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | | Акт приема-передачи заказчику подрядчиком | | | Работы выполнены согласно контракта |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Володарского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»** | | | | | | | |  |
| 1 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | |  | |  |
| 2 | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | | Акт приема-передачи заказчику подрядчиком | Работы приняты оплата произведена | |
| 3 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчеты подготовлены и сданы в срок | |
| 4 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | | Администрация Володарского сельского поселения Лужского муниципального района | | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  | |

Глава администрации

МО Володарское сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Банникова

М.П.