## Отчет
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Володарского сельского поселения" Володарского сельского поселения Лужского муниципального района за 2018 год
тыс. руб.
№ пп | Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы) | Соисполнитель / участник мероприятия | Объем финансирования план на 2018 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2018 год |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом, |  |  |  |  | Результат выполнения / причины не выполнения
|  |  | Всего | в т.ч. |  |  |  | Всего | в т.ч. |  |  |  | Всего | в т.ч.
|  |  |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники |  | федеральный | областной | местный бюджет | прочие источники
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма 1"Развитие культуры, физической культуры и спорта в Володарском сельском поселении Лужского муниципального района"
1.1. | Содержание муниципальных учреждений культуры Володарского сельского поселения | СКЦ"Орфей" | 929.8 | 0 | 764.9 | 164.9 | 0 | 824.8 | 0 | 710.4 | 122.4 | 0 | 824.8 | 0 | 710.4 | 122.4 | 0 | Мероприятие выполнено
1.2. | Содержание муниципальных библиотек Володарского сельского поселения | КДЦ "Орфей" | 633.9 | 0 | 0 | 633.9 | 0 | 593.8 | 0 | 0 | 593.8 | 0 | 593.8 | 0 | 0 | 593.8 | 0 | Мероприятие выполнено.
1.3. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | СКЦ"Орфей" | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | Мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме 1 |  | 1668.7 | 0 | 764.9 | 903.8 | 0 | 1531.6 | 0 | 710.4 | 821.2 | 0 | 1531.6 | 0 | 710.4 | 821.2 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Володарском сельском поселении Лужского муниципального района»
2.1. | Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Володарского сельского поселения | Администрация | 1634.3 | 0 | 1551.8 | 82.5 | 0 | 1633.4 | 0 | 1551.8 | 81.6 | 0 | 1633.4 | 0 | 1551.8 | 81.6 | 0 | Мероприятие выполнено
2.2. | На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Администрация | 1750 | 0 | 1750 |  | 0 | 1750 | 0 | 1750 |  | 0 | 1750 | 0 | 1750 |  | 0 | Мероприятие выполнено
2.3. | Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения | Администрация | 500 | 0 |  | 500 | 0 | 362.8 | 0 |  | 362.8 | 0 | 362.8 | 0 |  | 362.8 | 0 | Мероприятие выполнено
2.5. | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | Администрация | 1631.4 | 0 | 398.7 | 1232.7 | 0 | 1949.2 | 0 | 398.7 | 1550.5 | 0 | 1949.2 | 0 | 398.7 | 1550.5 | 0 | Мероприятие выполнено
2.6. | Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | Администрация | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | Мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме 2 |  | 5565.7 | 0 | 3700.5 | 1865.2 | 0 | 5745.4 | 0 | 3700.5 | 2044.9 | 0 | 5745.4 | 0 | 3700.5 | 2044.9 | 0
3. | Подпрограмма 3"Развитие автомобильных дорог в Володарском сельском поселении Лужского муниципального района"
3.1. | Содержание автомобильных дорог | Администрация | 2466.9 | 0 | 943 | 1523.8 | 0 | 2460.9 | 0 | 943 | 1517.9 | 0 | 2460.9 | 0 | 943 | 1517.9 | 0 | Мероприятие выполнено
3.2. | Обеспечение участия в государственной программе Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | Администрация | 670.9 | 0 | 515.9 | 155 | 0 | 592.5 | 0 | 515.9 | 76.6 | 0 | 592.5 | 0 | 515.9 | 76.6 | 0 | Мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме 3 |  | 3137.8 | 0 | 1458.9 | 1678.8 | 0 | 3053.4 | 0 | 1458.9 | 1594.5 | 0 | 3053.4 | 0 | 1458.9 | 1594.5 | 0
4. | Подпрограмма 4"Безопасность Володарского сельского поселения Лужского муниципального района"
4.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Администрация | 100 |  |  | 100 |  | 48 |  |  | 48 |  | 48 |  |  | 48 |  | мероприятие не выполнено
4.2 | осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Администрация | 10 |  |  | 10 | [11 empty] | мероприятие не выпонено
4.3 | Укрепление пожарной безопасности на территории поселений | Администрация | 289.5 | 0 | 230 | 59.5 | 0 | 284.5 | 0 | 230 | 54.5 | 0 | 284.5 | 0 | 230 | 54.5 | 0 | Мероприятие выполнено
| Всего по подпрограмме 4 |  | 399.5 | 0 | 230 | 169.5 | 0 | 332.5 | 0 | 230 | 102.5 | 0 | 332.5 | 0 | 230 | 102.5 | 0
| ИТОГО по программе |  | 10771.7 | 0 | 6154.3 | 4617.3 | 0 | 10662.9 | 0 | 6099.8 | 4563.1 | 0 | 10662.9 | 0 | 6099.8 | 4563.1 | 0
Глава администрации: Н.В.Банникова
Главный бухгалтер: Л.И.Степанова
Исп. Степанова Людмила Ивановна.,тел.8(81372)64-194